ÁREA: Innovación y Estrategia

MODALIDAD SELECCIÓN: SOLICITUD DE OFERTA DIRECTA D – SOD D

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Se requiere contratar los servicios necesarios para ejecutar la iniciativa de inserción vehicular de Cálidda durante los próximos dos meses y medio (75 días), cuyo objetivo es captar y registrar hasta 10,000 conductores. El presupuesto cubre los tres gastos prioritarios de la iniciativa: (1) la plataforma de registros, (2) el marketing digital para generar registros y (3) el volanteo en campo.

El monto se calculó para el escenario de 10,000 registros, de modo que la orden de compra cubra la ejecución completa de la iniciativa. Este monto es un tope: el gasto real dependerá de los registros que se obtengan en el periodo.

JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR:

El proveedor [RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR] brinda la plataforma de registros de la iniciativa y cobra por registro efectivo (US$ 0.80 por registro), por lo que el gasto es proporcional a los resultados obtenidos. Además, permite ampliar la meta en bloques de 10,000 registros sin cambiar las condiciones del servicio.

DETALLE DE GASTOS (escenario 10,000 registros – 2.5 meses):

1. Plataforma de registros: 10,000 registros × US$ 0.80 = US$ 8,000.00

2. Marketing digital: 10,000 registros × US$ 0.50 = US$ 5,000.00 (presupuesto para ampliar la bolsa de recursos de captación de registros)

3. Volanteo: S/ 150 por día × 26 días al mes × 2.5 meses = S/ 9,750.00 ≈ US$ 2,867.65 (T.C. 3.40; pago del servicio del equipo de campo)

Detalle completo y escenario alternativo de 5,000 registros (US$ 9,367.65 + IGV) en el Excel adjunto “detalle-gastos-insercion-vehicular.xlsx”.

MONTO TOTAL: US$ 15,867.65 + IGV

VALOR NETO: US$ 15,867.65

18% IGV: US$ 2,856.18

TOTAL INCLUIDO IGV: US$ 18,723.83

INTERVENTOR SUGERIDO: Dario Nué Echevarría

PLAZO DE EJECUCIÓN: 75 días (2.5 meses)

REQUISITOS SST:

No aplica

REQUISITOS MEDIO AMBIENTE:

No aplica

REQUISITOS SEGUROS Y RIESGOS:

No aplica

REQUISITOS TIC:

No aplica

REQUISITOS LEGAL:

No aplica

Se realizó la verificación de listas restrictivas a la empresa [RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR] y no se encontró ninguna coincidencia.

Material: 9300785
Nombre Material: Consultoria.Asesor,RRHH,GNLC
Cuenta asociada: 5105150000
Nombre de cuenta asociada: Honorarios
Ce Co: GNLC010001
Código Comprador: Jenny Esteban

Es necesario adjuntar Documentación en la SOLPED SAP según corresponda:

- TDR en caso aplique

- Requisitos de las áreas indicados en la cabecera (SST, MA, Seguro, TIC, Legal) en caso aplique.

- Cotización y sustento de elección

Ficha RUC actualizada